## Slide 2: Prosesskart for revidering av tjenesteavtaler
Back-up
Endelig vedtak om godkjenning av tjenesteavtaler i SSU?
16.09.24
01.01.2024
Oppstart
FSU Tjenesteavtaler
Møte prosessavklaring
15.02.24
Utsending av informasjon til kommuner og klinikker samt brukerutvalg og KOF, frist for tilbakemelding 06.03.24
Formål/mandat
Prosess
Tidslinje
Forhandlingsmøter
Bestilling: Innspill til revidering
Utsending av forhandlingsgrunnlag fra kommuner og sykehus, frist 08.03.24
Behov for avklaringer
Punkter til videre forhandlinger
Nye momenter som ønskes inn
Forhandlingsmøte
13. mars
Forhandlingsmøte
5. April
23.02.24 Helseledernettverk
Orientering om nye tjenesteavtaler og prosess videre
Innspill
31.12.2024
Sendes ut til kommunene og styret i HSYK for behandling og endelig vedtak ila høsten 2024.
Avtalene trer i kraft fra 01.01.2025
Nødvendige avsjekker med
kommunale ressurser og sykehusressurser i forbindelse med forhandlingspunkt
Orientering om prosessplan i SSU
19.03.24
Endelig vedtak om godkjenning av tjenesteavtaler i SSU
03.06.24
Forhandlingsmøte
22. April
Periode for layout og tekst. Frist 27.05.24 for utsending.
22.03.24 Helseledernettverk
Orientering om nye tjenesteavtaler og prosess videre
Innspill
26.04.24 Helseledernettverk
Orientering om nye tjenesteavtaler og prosess videre
Forankring i kommunene
Nødvendige avsjekker med
kommunale ressurser og sykehusressurser i forbindelse med forhandlingspunkt
08.03.24 Kommuneoverlegeforum
Orientering om nye tjenesteavtaler og prosess videre
Innspill
Informasjons- og innspillsmøte for alle kommunene, 19.03.24
Informasjons- og innspillsmøte for alle kommunene, 16.04.24
19.04.24 Kommuneoverlegeforum
Orientering om nye tjenesteavtaler og prosess videre
Innspill
Forhandlingsmøte
29. April
Forhandlingsmøte
30. Mai

## Slide 3: Tjenesteavtaler - revidering
Tjenesteavtale 1-11
  Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
  Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
  Retningslinjer for innleggelse i sykehus
  Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd
  Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
  Avtale om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
  Samarbeid om jordmortjenester
  Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
  Samarbeid om forebygging
  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
Nytt i veileder fra 2023:
  12. Utvikling og planlegging av tjenestene
  13. Samarbeid om barn og unge som mottar tjenester fra både sykehus og kommune